## Kế hoạch - tuần 2
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN _ TUẦN 2 |  |  | 5/7 - 11/7
Phát triển ứng dụng
STT | Tên công việc | Effort | Mức độ ưu tiên công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Họp nhóm, kiểm tra tiến độ công việc nhóm. Điều chỉnh kế hoạch phù hợp | 4 | High | Tất cả thành viên trong nhóm 10 | 2024-07-05 | 2024-07-05
3.1 | Tạo product backlog | 2 | High | Võ Thị Thanh Hằng | 2024-07-06 | 2024-07-09
3.1.1 | Mô tả user story | 4 | High | Nguyễn Kim Diệu Hoa | 2024-07-06 | 2024-07-09
3.1.2 | Vai trò tham gia | 4 | High | Đặng Ngọc Anh Thư | 2024-07-06 | 2024-07-09
3.1.3 | Các điều kiện ràng buộc | 5 | High | Võ Thị Thanh Hằng - Nguyễn Kim Diệu Hoa | 2024-07-10 | 2024-07-10
3.2 | Tạo các sprint backlog từ product backlog, trong đó nêu rõ mỗi sprint có thời gian thực hiện bao lâu | 2 | High | Đặng Ngọc Anh Thư | 2024-07-10 | 2024-07-10
4.1 | Vẽ user case diagram tổng quát cho ứng dụng app mobile trên | 4 | High | Nguyễn Kim Diệu Hoa | 2024-09-07 | 2024-11-07

## USE-CASE
USE CASE
STT | Tên Use-Case | Mô tả | Sự kiện kích hoạt | Actors | Use-Case liên quan | Tiền điều kiện | Hậu điều kiện | Biến thể | Ngoại lệ
1 | Thực hiện giao dịch rút tiền | Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng trực tuyến thông qua ứng dụng di động. | Khách hàng nhấn vào nút "Rút tiền" trên giao diện di động. | Khách hàng | Đăng nhập vào ứng dụng và xem số dư tài khoản | Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng và kiểm tra xem số dư có đủ để thực hiện giao dịch rút tiền | Nếu số dư đủ để rút thì thực hiện giao dịch rút tiền. | Khách hàng nhập sai mật khẩu hoặc số dư không đủ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20